# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящее коммерческое предложение подготовлено в рамках запроса на разработку пилотного решения (Proof of Concept, POC) для аналитики и прогнозирования электропотребления на базе облачной платформы Amazon Web Services (AWS) с использованием сервиса бизнес-аналитики Amazon QuickSight.

Потребность Заказчика заключается в оперативной проверке возможности использования Amazon QuickSight для выявления пиковых нагрузок, аномалий потребления, наиболее загруженных объектов, а также для прогнозирования электропотребления с целью недопущения превышения заявленных лимитов мощности и оптимизации разделения потребления между структурами КМГ, подрядными организациями и сторонними потребителями.

Предлагаемый подход — реализация lean POC продолжительностью 6 календарных недель на базе существующих Excel-выгрузок Заказчика (суточные и месячные отчёты) без внедрения прямых интеграций с SCADA, АСКУЭ и биллинговыми системами на данном этапе.

Ключевые возможности создаваемого решения:

- Организация защищённого Data Lake на AWS S3;

- ETL-обработка и каталогизация данных через AWS Glue и Athena;

- Интерактивные дашборды в Amazon QuickSight Enterprise с поддержкой SPICE;

- ML Insights для автоматического выявления аномалий;

- Прогнозирование потребления на 1, 3 и 6 месяцев;

- Естественно-языковые запросы через QuickSight Q / Generative BI;

- Детализация по иерархии: объект -> подстанция -> скважина;

- Сверка суточных данных с месячными отчётами.

Ориентировочная стоимость и сроки представлены в соответствующих разделах настоящего предложения.

## 2. ПОНИМАНИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ

### 2.1. Контекст и проблематика

Заказчик является крупнейшей нефтегазовой компанией Казахстана, в структуру которой входят многочисленные производственные объекты, потребляющие значительные объёмы электроэнергии. Управление электропотреблением сопряжено с рядом вызовов:

- Риски превышения заявленных лимитов мощности, влекущие применение штрафных тарифов;

- Необходимость разделения учёта потребления между структурами КМГ, подрядчиками и сторонними организациями;

- Сложность выявления аномалий и пиковых нагрузок в условиях большого объёма данных;

- Ограниченные возможности прогнозирования на основе текущих инструментов;

- Ручной характер сверки суточных и месячных отчётов, сопряжённый с трудозатратами и рисками ошибок.

### 3.2. Целевые показатели успеха POC

| Критерий успеха | Целевое значение |
| --- | --- |
| Дашборды разработаны и согласованы с Заказчиком | 3–4 дашборда |
| Прогнозирование потребления | 1, 3 и 6 месяцев |
| Выявление аномалий | Автоматическое, с классификацией по типам |
| Сверка дневная -> месячная | Погрешность не более согласованного порога |
| Детализация | Объект -> подстанция -> скважина |

### 3.3. Исключения из объёма пилота

Настоящий обьем работ не включает:

- Интеграцию со SCADA, АСКУЭ, биллинговыми системами;

- Кастомные модели машинного обучения на SageMaker / Bedrock;

- Расчёт стоимости газа и ценообразование;

- Мобильный доступ и систему оповещений (alerting);

- Production-grade SecOps;

- Полноценную сезонную модель прогнозирования (требует 12+ месяцев истории);

## 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

### 4.1. Общая архитектура

Предлагается serverless POC-архитектура на базе AWS с использованием следующих сервисов:

| Сервис | Назначение |
| --- | --- |
| Amazon S3 | Хранение raw, curated и publish зон для Excel-файлов |
| AWS Glue / Glue Catalog | Парсинг Excel, очистка, нормализация данных, каталогизация |
| Amazon Athena | SQL-представления для аналитики и витрин данных |
| Amazon QuickSight Enterprise + SPICE | Интерактивные дашборды, семантический слой, вычисляемые поля |
| QuickSight ML Insights / Forecasting / Q | Аномалии, прогноз, авто-нарративы, NL-запросы |
| IAM, KMS, CloudTrail | Безопасность, управление доступом, аудит |

### 4.2. Схема архитектуры

### 4.3. Модель данных (звёздная схема)

Предлагается следующая структура данных:

Фактические таблицы:

- суточные показания (дата, объект, подстанция, скважина, ПУ, источник, сторона, тариф, показания, коэффициент, кВт·ч, небаланс, статус DQ);

- месячные балансы (месяц, объект, источник, сторона, итого кВт·ч, отчётный итог, расхождение).

Справочные таблицы (dimensions):

- объекты, тип, иерархия, принадлежность КМГ;

- подстанции;

- скважины;

- приборы учёта;

- источники питания (ГПЭС, общая сеть, РФЦ, прочие);

- стороны (подрядчик, третья сторона);

- тарифы;

- день, месяц, квартал, сезон;

- заявленная мощность, пороговые значения.

Служебные таблицы:

- журнал проблем качества данных.

## 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

### 5.1. Этапы и сроки

Общая продолжительность POC — 6 календарных недель.

| Неделя | Этап | Ключевые активности |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Discovery, доступы и дизайн POC | Анализ Excel, согласование KPI, success criteria, пользователей, ADR, one-pager |
| Неделя 2 | Data Lake, ETL и модель данных | S3 / Glue / Athena, парсеры, DQ-проверки, сверка daily -> monthly |
| Недели 3–4 | Разработка дашбордов QuickSight | SPICE-датасеты, вычисляемые поля, 3–4 дашборда, детализация, фильтры |
| Неделя 5 | ML, Forecasting, Q, UAT | ML Insights, прогноз 1/3/6 месяцев, MAPE, нарративы, UAT |
| Неделя 6 | Передача и закрытие | Исправления, финальная демонстрация, 2-часовой воркшоп, runbook, видео-инструкция, закрытие |

### 5.2. Ключевые зависимости

Успешная реализация POC требует от Заказчика:

- Предоставления примеров Excel-файлов до подписания договора;

- Предоставления суточных и месячных Excel-выгрузок за период январь–июнь 2026 года (минимум 3 месяца);

- Участия в воркшопе по разбору логики расчёта месячного баланса;

- Оперативного согласования KPI, состава дашбордов и критериев успеха;

- Своевременного утверждения региона размещения данных в AWS.

## 6. СТРУКТУРА РАБОТ (WBS)

### 6.1. Объём работ по этапам

| ID | Рабочий пакет | Трудозатраты, часы |
| --- | --- | --- |
| WP1 | Discovery, доступы и дизайн POC | 88 |
| WP2 | AWS-инфраструктура и безопасность | 62 |
| WP3 | Загрузка данных, ETL и качество данных | 244 |
| WP4 | Семантический слой и дашборды QuickSight | 158 |
| WP5 | ML Insights, Forecasting, Q / Generative BI | 116 |
| WP6 | UAT, обучение и передача | 66 |
| WP7 | Управление проектом и архитектурный надзор | 64 |
| ИТОГО БЕЗ РЕЗЕРВА |  | 798 |

### 6.2. Детализация работ

#### WP1. Discovery, доступы и дизайн POC (88 часов)

| Задача | Описание | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Воркшоп Discovery: цели, KPI, Excel-отчёты, ожидания | 8 |
| 1.2 | Анализ sample Excel: листы, поля, форматы, формулы | 20 |
| 1.3 | Согласование KPI и success criteria | 10 |
| 1.4 | Разбор логики месячного баланса (daily -> monthly) | 12 |
| 1.5 | Выбор региона AWS, определение числа пользователей | 8 |
| 1.6 | Проектирование ERD (звёздная схема) | 12 |
| 1.7 | Подготовка one-pager для брифинга руководства КМГ | 10 |
| 1.8 | Формирование бэклога и RACI-матрицы | 8 |

#### WP2. AWS-инфраструктура и безопасность (62 часа)

| Задача | Описание | Часы |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Настройка AWS-аккаунта / доступа | 8 |
| 2.2 | Создание S3-зон (raw / curated / publish) | 8 |
| 2.3 | Настройка IAM / KMS, блокировка публичного доступа | 14 |
| 2.4 | Настройка CloudTrail / GuardDuty (опционально) | 6 |
| 2.5 | Настройка Glue / Athena (каталог, workgroups) | 10 |
| 2.6 | Настройка QuickSight Enterprise / Q / пользователей | 10 |
| 2.7 | Проверка PII в данных, согласование региона | 6 |

#### WP3. Загрузка данных, ETL и качество данных (244 часа)

| Задача | Описание | Часы |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Парсер суточных Excel-файлов | 26 |
| 3.2 | Парсер месячных балансов | 20 |
| 3.3 | Маппинг и нормализация полей | 18 |
| 3.4 | Построение иерархии активов | 28 |
| 3.5 | Справочники: ПУ, источники, стороны, тарифы | 24 |
| 3.6 | Формирование факта потребления | 24 |
| 3.7 | Формирование факта месячного баланса | 18 |
| 3.8 | Представление для сверки daily -> monthly | 20 |
| 3.9 | Проверки качества данных | 24 |
| 3.10 | Журнал проблем качества данных | 12 |
| 3.11 | Развёртывание Glue / Athena | 12 |
| 3.12 | QA ETL-процессов | 18 |

#### WP4. Семантический слой и дашборды QuickSight (158 часов)

| Задача | Описание | Часы |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Датасеты QuickSight / SPICE | 14 |
| 4.2 | Вычисляемые поля (кВт·ч, МВт, чистое КМГ, стоимость) | 20 |
| 4.3 | Дашборд 1 — Потребление по объектам/источникам | 22 |
| 4.4 | Дашборд 2 — Пики, heatmap, факт vs лимит | 24 |
| 4.5 | Дашборд 3 — Топ-объекты, Парето, тренды | 18 |
| 4.6 | Дашборд 4 — Аномалии и отклонения | 18 |
| 4.7 | Детализация и фильтры | 16 |
| 4.8 | Представление месячной сверки | 12 |
| 4.9 | QA дашбордов | 14 |

#### WP5. ML Insights, Forecasting, Q / Generative BI (116 часов)

| Задача | Описание | Часы |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | ML Insights — выявление аномалий | 12 |
| 5.2 | Прогнозирование на 1/3/6 месяцев | 16 |
| 5.3 | Базовый MAPE (бэктест) | 14 |
| 5.4 | Сценарии (базовый / оптимистичный / пессимистичный) | 12 |
| 5.5 | Настройка QuickSight Q (поля, синонимы) | 14 |
| 5.6 | Нарративы по 3 KPI + адаптация на русский язык | 12 |
| 5.7 | Протокол UAT | 8 |
| 5.8 | Проведение UAT-сессии | 8 |
| 5.9 | Исправления по итогам UAT | 20 |

#### WP6. UAT, обучение и передача (66 часов)

| Задача | Описание | Часы |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Финальный отчёт на русском языке | 16 |
| 6.2 | Runbook (загрузка Excel, обновление, устранение неполадок) | 10 |
| 6.3 | Финальная ERD и словарь данных | 8 |
| 6.4 | Видео-инструкция | 6 |
| 6.5 | Обучающие материалы для аналитиков | 8 |
| 6.6 | 2-часовой воркшоп | 4 |
| 6.7 | Roadmap Phase II | 8 |
| 6.8 | Финальная демонстрация | 6 |

#### WP7. Управление проектом и архитектурный надзор (64 часа)

| Задача | Описание | Часы |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Статус-менеджмент, планирование, протоколы | 24 |
| 7.2 | Архитектурный надзор (Solutions Architect) | 20 |
| 7.3 | Управление рисками и изменениями | 10 |
| 7.4 | Координация со стейкхолдерами КМГ | 10 |

## 7. СОСТАВ КОМАНДЫ

| Роль | Загрузка, FTE | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 0,4 | Планирование, статусы, риски, UAT, коммуникация |
| AWS Solutions Architect | 0,3 | Архитектура, security baseline, best practices AWS |
| Data Engineer | 1,2 | S3 / Glue / Athena, ETL, DQ, сверка |
| BI Developer / QuickSight Specialist | 1,0 | SPICE, дашборды, ML Insights, Forecasting, Q |
| QA / Data Analyst | 0,4 | Проверка расчётов, UAT, месячный баланс |
| Technical Writer / Trainer | 0,2 | Runbook, обучающие материалы, видео-инструкция |

Итого: ~3,5 FTE на период реализации.

## 8. ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### 8.1. Стоимость работ

| № | Рабочий пакет | Трудозатраты, часы | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP1. Discovery, доступы и дизайн POC | 88 | [сумма] |
| 2 | WP2. AWS-инфраструктура и безопасность | 62 | [сумма] |
| 3 | WP3. Загрузка данных, ETL и качество данных | 244 | [сумма] |
| 4 | WP4. Семантический слой и дашборды QuickSight | 158 | [сумма] |
| 5 | WP5. ML Insights, Forecasting, Q / Generative BI | 116 | [сумма] |
| 6 | WP6. UAT, обучение и передача | 66 | [сумма] |
| 7 | WP7. Управление проектом и архитектурный надзор | 64 | [сумма] |
|  | ИТОГО БЕЗ РЕЗЕРВА | 798 | [сумма] |
|  | Резерв на непредвиденные работы (15–25%) | 120–200 | [сумма] |
|  | ИТОГО С РЕЗЕРВОМ | 918–998 | [сумма] |

Примечание: Стоимость указана без учёта:

- Потребления ресурсов AWS (S3, Glue, Athena, QuickSight, SPICE и др.);

- Юридических и нотариальных услуг;

- Расширений объёма работ за пределами утверждённого POC.

### 8.2. Ориентировочная стоимость AWS-ресурсов

| Сервис | Ориентировочная стоимость за период POC |
| --- | --- |
| Amazon S3 | [сумма] |
| AWS Glue | [сумма] |
| Amazon Athena | [сумма] |
| Amazon QuickSight Enterprise (авторы + читатели) | [сумма] |
| SPICE (ёмкость) | [сумма] |
| ИТОГО (ориентировочно) | [сумма] |

Примечание: Точная стоимость AWS-ресурсов зависит от объёма данных, частоты обновлений и числа пользователей и будет уточнена на этапе Discovery.

### 8.3. Условия оплаты

| Этап | % от общей стоимости | Условие оплаты |
| --- | --- | --- |
| Аванс (подписание договора) | 30% | В течение 5 банковских дней после подписания |
| Промежуточный платёж (завершение WP1–WP3) | 40% | После подписания акта выполненных работ по WP1–WP3 |
| Финальный платёж (завершение POC) | 30% | После подписания итогового акта приёмки-сдачи |

## 9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

| Риск | Влияние | Меры по снижению |
| --- | --- | --- |
| Задержка с утверждением региона размещения данных | Блокировка старта работ в AWS | Не загружать данные до письменного подтверждения региона |
| Низкое качество Excel-данных | Рост трудозатрат на ETL/DQ | Предварительный анализ sample Excel до подписания договора |
| Ограниченная история (3 месяца) | Снижение точности прогноза | Позиционировать прогноз как POC baseline; запросить 12+ месяцев |
| Несходимость месячного баланса | Риск при UAT | Провести воркшоп по логике расчётов; подготовить reconciliation report |
| Ограниченная поддержка русского языка в QuickSight Q | Неполный NL UX | English fallback + ручная адаптация ключевых выводов |
| Расширение объёма работ (scope creep) | Рост сроков и стоимости | Жёстко зафиксировать 3–4 дашборда; изменения — через Change Request |
| Отсутствие тарифов / данных по ГПЭС | Некорректные cost KPI | Исключить расчёт стоимости газа; cost-метрики помечать как N/A |

## 10. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По итогам POC Заказчику передаются:

| № | Наименование | Формат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Discovery report | DOCX / PDF (на русском языке) |
| 2 | Согласованный список KPI и дашбордов | DOCX / PDF |
| 3 | Success criteria и UAT protocol | DOCX / PDF |
| 4 | ETL-скрипты и артефакты Glue / Athena | Исходный код |
| 5 | ERD и словарь данных | DOCX / PDF / диаграмма |
| 6 | QuickSight датасеты, SPICE, дашборды, Q topic | В среде AWS |
| 7 | Конфигурация ML Insights / Forecasting | В среде AWS |
| 8 | Журнал проблем качества данных (DQ issue log) | XLSX / CSV |
| 9 | Представление месячной сверки (reconciliation) | В среде AWS |
| 10 | Финальная презентация для КМГ | PPTX |
| 11 | One-pager для брифинга руководства | PDF |
| 12 | Runbook по загрузке Excel и обновлению | DOCX / PDF |
| 13 | Видео-инструкция | MP4 |
| 14 | Обучающие материалы и 2-часовой воркшоп | PPTX / проведение |
| 15 | Roadmap Phase II | DOCX / PDF |

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ И КОМПЛАЕНС-АСПЕКТЫ

### 11.1. Правовые основания

Реализация POC осуществляется на основании:

- Договора на оказание услуг (SOW / POC Charter);

- Соглашения о неразглашении (NDA) — при необходимости;

- Соглашения об обработке данных (DPA) — при передаче персональных данных (при наличии).

### 11.2. Обработка данных

- Данные загружаются в AWS только после письменного утверждения региона Заказчиком;

- Хранение данных — на период POC, по завершении — удаление или возврат Заказчику;

- Доступ — по принципу наименьших привилегий (least privilege), с журналированием;

- При обнаружении персональных данных (ФИО, контакты, табельные номера) — минимизация или маскировка.

### 11.3. Соответствие требованиям

- HIPAA / BAA — не применимы (данные не являются медицинскими);

- GDPR — применим только при наличии персональных данных субъектов ЕС (не подтверждено);

- Требования к закупкам АО «Самрук-Қазына» и КМГ — учитываются на этапе согласования.

## 12. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

### 12.1. График коммуникаций

| Вид взаимодействия | Периодичность | Участники |
| --- | --- | --- |
| Статус-митинг | Еженедельно | PM, ключевые стейкхолдеры КМГ |
| Демонстрация промежуточных результатов | По завершении каждого этапа | Команда проекта, руководство КМГ |
| UAT-сессия | Неделя 5 | Команда проекта, пользователи КМГ |
| Финальная демонстрация | Неделя 6 | Команда проекта, руководство КМГ |

### 12.2. Требования к Заказчику

Для успешной реализации POC Заказчик обязуется:

- Назначить ответственного представителя (Product Owner) со стороны КМГ;

- Обеспечить оперативное согласование документов и решений;

- Предоставить доступ к необходимым данным и экспертам;

- Участвовать в воркшопах, UAT и финальной демонстрации.

## 13. ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ (PHASE II ROADMAP)

По итогам успешного завершения POC предлагается рассмотрение следующих направлений развития:

| Направление | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Интеграция со SCADA / АСКУЭ | Автоматическая загрузка данных в реальном времени | Высокий |
| Интеграция с биллингом | Автоматический расчёт стоимости и выставление счетов | Средний |
| Кастомная модель прогноза (SageMaker) | Улучшение точности прогнозирования | Средний |
| Мобильный доступ | Дашборды и оповещения на мобильных устройствах | Низкий |
| Production-grade SecOps | Полноценная эксплуатационная безопасность | Высокий |
| Расширение дашбордов | Дополнительные аналитические срезы | По запросу |